**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 食品检验费

项目单位： 襄汾县市场监督管理局

主管部门： 襄汾县市场监督管理局-128001

2022年2月

目录

一、项目的基本情况 3

（一）项目概况 3

（二）预算执行情况 3

（三）项目绩效目标 3

二、项目绩效情况 4

（一）预算执行情况 4

（二）项目产出情况 4

（三）项目效益情况 5

（四）项目满意度情况 5

三、项目绩效分析 5

四、项目主要经验做法 5

五、项目管理中存在问题及原因分析 6

六、进一步加强项目管理措施及建议 6

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**根据《中共中央、国务院深化改革加强食品安全工作的意见》中发【2019】17号，4批次/千人，襄汾县50万人，2020年下达2150批次，2021年按实际情况进行。

**立项依据：**根据《中共中央、国务院深化改革加强食品安全工作的意见》及省、市市场监督管理局食品安全抽检计划及要求。

**设立的必要性：**保障食品安全，维护人民群众生命健康安全，如无此项目对经营者就起不到监督作用。

**保证项目实施的措施与制度：**食用农产品、食品生产和流通环节、餐饮服务、涉案抽检

**项目实施计划：**按时按标准完成抽检、公示及不合格品的处罚。

（二）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **年度总金额(万元)** | **财政资金** | **上年结转资金(万元)** | **其他资金(万元)** |
| **小计** | **中央级** | **省级** | **市级** | **县区级** |
| 年初预算资金 | (1) | 40 | 40 |  |  |  | 40 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 40 | 40 |  |  |  | 40 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 40 | 40 |  |  |  | 40 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 39.89 | 39.89 |  |  |  | 39.89 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 99.72 | 99.72 | 0 | 0 | 0 | 99.72 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

食用农产品、食品生产和流通环节、餐饮服务、涉案抽检。

（2）. 项目年度目标

食用农产品、食品生产和流通环节、餐饮服务、涉案抽检。

**二、项目绩效情况**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：食品检验费项目绩效自评价结果为:总得分99.97分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 99.72% | 9.97 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 食品安全监督抽检批次（份/千人） | 10 | 4 | 4份/千人 | 10 |
| 质量指标 | 食品安全监督抽检合格率（%） | 10 | 98% | 98% | 10 |
| 食品安全监督抽检结果误差率（%） | 5 | 0.5% | 0.5% | 5 |
| 食品安全监督抽检结果复检率（%） | 10 | 1% | 1% | 10 |
| 时效指标 | 检验报告出具及时率（%） | 10 | 及时 | 100% | 10 |
| 食品安全监督抽查完成及时率（%） | 5 | 100% | 100% | 5 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 社会效益 | 抽检不合格食品处理率（%） | 30 | 100% | 100% | 30 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 10 | 提高 | 100% | 10 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

预算执行指标：年初预算40万元，实际支付39.89万元，预算执行率99.72%。

1. **产出情况及分析**

产出指标：食品安全监督抽检批次4份/千人，食品安全监督抽检合格率98%，食品安全抽检结果复检率1%，检验报告出具及时。

1. **效益情况及分析**

效益指标：抽检不合格食品处理率100%。

1. **满意度情况及分析**

满意度指标：群众满意度100%。

**四、项目主要经验做法**

1.按照上级文件要求部署食品抽检活动。2.加大对执法人员的培训，熟悉食品抽检工作的注意事项。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

无

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

项目设置时可以按照与人民群众生活相关的食品多抽检，检测项目多一点。由专人负责食品抽检工作，按要求通过第三方检验机构开展合作。加强资金监管，按进度支付。