## 2026年度项目库
襄汾县2026年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目拟实施计划明细表
时间：2025年12月9日
序号 | 项目类别 |  |  | 乡镇 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 实施期限 |  | 责任单位 | 实施单位及责任人 | 建设内容及规模 | 资金来源及规模 |  |  | 绩效目标 | 联农带农机制 | 受益对象 | [5 empty] | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开 工时间 | 计划完 工时间 |  |  |  | 预算 总投资 （万元） | 其中 |  |  |  | 受益 村数（个） | 受益 户数（户） | 受益 人口数 （人） | 其中
[15 empty] | 财政资金 （万元） | 其他资金 （万元） | [5 empty] | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
合计 | [13 empty] | 3878.7925 | 3417.2125 | 261.58 |  |  | 326 | 28136 | 93228 | 1 | 2692 | 5552
1 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 大邓乡 | 吉柴村 | 大邓乡吉柴村粮食辣椒烘干项目 | 新建 | 吉柴村 | 2026-03-01 | 2026-10-01 | 大邓乡人民政府 |  | 购买空气能热泵烘干设备、高温循环风机、排湿风机及清洗设备等 | 80 | 70 | 10 | 保障粮食作物烘干需求，每年按照比例给全乡监测户、脱贫户分红 | 就业务工，收益分红 | 1 | 335 | 1100 | 0 | 2 | 3
2 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 大邓乡 | 赤邓村 | 大邓乡赤邓村石磨豆腐、辣椒项目 | 新建 | 赤邓村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 大邓乡人民政府 |  | 购买石磨豆腐、辣椒加工、包装及其配套设备一套 | 35 | 35 | 0 | 为全村提供了就业岗位，增加村民收入 | 带动生产，收益分红 | 1 | 670 | 1921 | 0 | 1 | 2
3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 大邓乡 | 吉柴村 | 大邓乡吉柴村自来水改造工程项目 | 新建 | 吉柴村 | 2026-03-01 | 2026-10-01 | 大邓乡人民政府 |  | 在村内进行主管道连接路面切割、开挖回填、恢复11200米，铺设管道，清运路面切割杂物。 | 112 | 90 | 22 | 提升供水能力、改善水质，满足群众安全饮水 | 带动生产 | 1 | 335 | 1100 | 0 | 2 | 3
4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 西贾乡 | 安咸平村 | 西贾乡安咸平村自来水管网更新 | 新建 | 安咸平村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 西贾乡人民政府 |  | 总长9000米水泥路面进行开挖、清理、管道更新、回填、恢复路面 | 60 | 60 | 0 | 方便村民通行，改善饮水质量，改善村民居住环境 | 带动生产 | 1 | 433 | 1353 | 0 | 26 | 74
5 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 西贾乡 | 义顺村 | 西贾乡义顺村自来水管网更新 | 新建 | 义顺村 | 2026-03-01 | 2026-11-01 | 西贾乡人民政府 |  | 对义顺村村内老旧自来水管网进行翻新改造 | 60 | 60 | 0 | 降低输水能耗，提高能源利用效率 | 带动生产 | 1 | 306 | 837 | 0 | 6 | 16
6 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保险冷链基础设施建设 | 景毛乡 | 北李村 | 景毛乡北李村粮食仓储建设项目 | 新建 | 北李村 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 景毛乡人民政府 |  | 1、钢结构仓库建设；2.场地地面硬化；3.附属设备购置（地磅、装载机、传输设备）。 | 73 | 70 | 3 | 有效解决农户存粮、售粮难题，提高种粮积极性 | 带动生产 | 1 | 650 | 2760 | 0 | 21 | 34
7 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 景毛乡 | 小张村 | 景毛乡小张村道路铺油项目 | 新建 | 小张村 | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 景毛乡人民政府 |  | 总长4000米水泥路面进行开挖、清理、管道更新、回填、恢复路面 | 108 | 108 | 0 | 方便村民通行，改善村民居住环境，提升村容村貌 | 带动生产 | 1 | 389 | 1089 | 1 | 82 | 245
8 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保险冷链基础设施建设 | 邓庄镇 | 西侯村 | 邓庄镇西侯村农业产品储藏冷柜项目 | 新建 | 西侯村 | 2026-05-01 | 2026-10-01 | 邓庄镇人民政府 |  | 在村北通过村企合作建设1000平米农业产品保险储藏冷柜，用于干鲜辣椒和其他农业产品储存 | 100 | 70 | 30 | 打造地方特色产业，提高农业产品质量与价值 | 就业务工，带动生产，收益分红 | 1 | 700 | 1985 | 0 | 28 | 88
9 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 邓庄镇 | 张礼村 | 邓庄镇张礼村辣椒筛选机、烘干机购置项目 | 新建 | 张礼村 | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 邓庄镇人民政府 |  | 购置1台辣椒筛选机，1台大型链条式烘干机 | 72 | 70 | 2 | 提升辣椒初加工效率，增加农民销售收入，同时创造就业岗位 | 就业务工，带动生产，收益分红 | 1 | 492 | 1523 | 0 | 3 | 8
10 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 邓庄镇 | 鄢里村 | 邓庄镇鄢里村蔬菜大棚项目 | 新建 | 鄢里村 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 邓庄镇人民政府 |  | 新建6个蔬菜大棚 | 70 | 70 | 0 | 创造就业岗位，吸纳当地劳动力就业 | 就业务工，带动生产，收益分红 | 1 | 517 | 1749 | 0 | 2 | 4
11 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 邓庄镇 | 小王村 | 邓庄镇小王村饮水管网改造 | 新建 | 小王村 | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 邓庄镇人民政府 |  | 更换老化饮水管道10000米，为530户村民配套分户表、入户管道及分表排设施。 | 106 | 102 | 4 | 方便村民饮水，节约水费 | 带动生产 | 1 | 530 | 1761 | 0 | 5 | 13
12 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 陶寺乡 | 常垣村 | 陶寺乡常垣村粮食烘干加工项目 | 新建 | 常垣村 | 2026-03-01 | 2026-09-01 | 陶寺乡人民政府 |  | 建设烘干厂房500平方米，购置2-3台智能热风循环烘干机，配套1个30吨地磅、1个玉米脱粒机、1个粮食清理机、输送带、水分测定仪等设备。 | 30 | 30 | 0 | 大幅减少粮食损耗，提升粮食品质，促进农业规模化 | 就业务工，带动生产，收益分红 | 1 | 585 | 1440 | 0 | 1 | 3
13 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 陶寺乡 | 李庄村 | 陶寺乡李庄村自来水入户项目 | 新建 | 李庄村 | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 陶寺乡人民政府 |  | 自来水管网铺设4000米，自来水入户270户，配备智能水表270块。 | 71 | 71 | 0 | 实现自来水入户，提升村民健康水平 | 带动生产 | 1 | 333 | 943 | 0 | 1 | 1
14 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 南辛店乡 | 西邓村 | 南辛店乡西邓村食用菌大棚建设项目 | 新建 | 西邓村 | 2026-03-01 | 2026-11-01 | 南辛店乡人民政府 |  | 新建14个食用菌大棚 | 76.58 | 70 | 6.58 | 增加就业机会 | 就业务工，带动生产，收益分红 | 1 | 421 | 1425 | 0 | 23 | 74
15 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 南辛店乡 | 刘庄村 | 南辛店乡刘庄呆呆豆制品加工有限公司设备更新项目 | 新建 | 刘庄村 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 南辛店乡人民政府 |  | 购置2套最新款豆皮机成套设备 | 72 | 70 | 2 | 壮大村集体经济，提升村民收入 | 就业务工，带动生产，收益分红 | 1 | 525 | 2018 | 0 | 3 | 8
16 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 南辛店乡 | 无姨村 | 南辛店乡无姨村水网改造项目 | 新建 | 无姨村 | 2025-06-01 | 2026-10-01 | 南辛店乡人民政府 |  | 无姨村村内所有供水管道更新 | 86 | 86 | 0 | 节约水资源，减少漏损费用，降低管网维修支出 | 带动生产 | 1 | 540 | 1017 | 0 | 4 | 12
17 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 永固乡 | 南董村 | 永固乡南董村劳务服务公司机械设备购置项目 | 新建 | 南董村 | 2026-05-01 | 2026-07-01 | 永固乡人民政府 |  | 购置70新能源装载机1台及配套充电桩1台，配备操作员，为周边企业机村庄提供劳务服务、机械服务。 | 80 | 80 | 0 | 带动集体经济发展，项目资金3%作为资产收益分红 | 就业务工，带动生产，收益分红 | 1 | 830 | 2521 | 0 | 12 | 25
18 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 永固乡 | 永固村 | 永固乡华尧粮食专业合作社小麦储存库项目 | 新建 | 永固村 | 2026-05-01 | 2026-10-01 | 永固乡人民政府 |  | 3000平储存库，1000平的成品库及烘干设备、清粮设备3套、装载机1台 | 285 | 220 | 65 | 有效解决村民丰收后的粮食储存问题，见效我村种粮风险 | 就业务工，带动生产，收益分红 | 1 | 1407 | 4137 | 0 | 22 | 46
19 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 永固乡 | 西吉村 | 永固乡西吉村主干道路硬化 | 新建 | 西吉村 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 永固乡人民政府 |  | 西吉村主干道道路修复、硬化，解决西吉村村民出行困难的问题。 | 34 | 30 | 4 | 优化居住环境，提高生活水平和社会认同感 | 带动生产 | 1 | 668 | 2876 | 0 | 11 | 25
20 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 古城镇 | 杜村 | 古城镇杜村光伏发电项目 | 新建 | 杜村 | 2026-05-01 | 2026-07-01 | 古城镇人民政府 |  | 铺设583块635W单晶硅光伏板，总装机容量370KW | 100 | 100 | 0 | 带动本地就业，提供光伏运维岗位2个 | 就业务工，带动生产，收益分红 | 1 | 416 | 1160 | 0 | 0 | 0
21 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 古城镇 | 曹路村 | 古城镇曹路村打水井及配套设施项目 | 新建 | 曹路村 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 古城镇人民政府 |  | 打深井一眼，配套设施包括变压器、水泵等全套，铺设管道3000余米 | 110 | 105 | 5 | 带动农业综合效益提升 | 带动生产 | 1 | 608 | 1705 | 0 | 3 | 9
22 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保险冷链基础设施建设 | 襄陵镇 | 井头村 | 襄陵镇井头村冷链仓储项目 | 新建 | 井头村 | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 襄陵镇人民政府 |  | 聚焦小杂粮等农产品保鲜存储需求，建设标准化冷链仓储库房，划分多温区适配不同品类小杂粮存储;配置智能制冷设备、恒温控制系统及初级分拣预处理设备，保障存储期间农产品品质;同步完善装卸平台、短途冷链运输设施，搭建仓储管理信息系统，实现小杂粮“入库-存储出库”高效流转，衔接小杂粮加工与销售环节，解决农产品存储。 | 20 | 15 | 5 | 减少小杂粮存储损耗、保障农户销路与收益 | 就业务工，带动生产，收益分红 | 1 | 445 | 1270 | 0 | 8 | 16
23 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 襄陵镇 | 浪泉村 | 襄陵镇浪泉村农产品加工厂项目 | 新建 | 浪泉村 | 2026-07-01 | 2026-09-01 | 襄陵镇人民政府 |  | 冷库、烘干机 | 75 | 70 | 5 | 增加创收资源，壮大集体经济 | 就业务工，带动生产，收益分红 | 1 | 850 | 2400 | 0 | 0 | 0
24 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 襄陵镇 | 井头村 | 襄陵镇井头村小杂粮精深加工产业项目 | 新建 | 井头村 | 2026-05-01 | 2026-10-01 | 襄陵镇人民政府 |  | 对现有面粉厂购置高效筛选机、精深加工设备机自动化包装机等设备，开展杂粮产品研发，小杂粮原料筛选、精细加工及标准化包装。 | 80 | 70 | 10 | 增加村集体收益 | 就业务工，带动生产，收益分红 | 1 | 445 | 1270 | 0 | 8 | 16
25 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 襄陵镇 | 胡村 | 襄陵镇胡村安全饮水提质改造项目 | 新建 | 胡村 | 2026-05-01 | 2026-07-01 | 襄陵镇人民政府 |  | 胡村重新铺设饮水主管网 | 60 | 55 | 5 | 完善基础设施，保障群众用水 | 带动生产 | 1 | 421 | 1796 | 0 | 1 | 2
26 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 赵康镇 | 丰盈村 | 赵康镇丰盈村玉米秸秆回收加工项目 | 新建 | 丰盈村 | 2026-05-01 | 2026-12-01 | 襄陵镇人民政府 |  | 购买农用机械，整理场地，玉米秸秆储青，打包储存 | 85 | 70 | 15 | 减少环境污染，提高村集体经济收入 | 就业务工，带动生产，收益分红 | 1 | 241 | 651 | 0 | 7 | 16
27 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 赵康镇 | 晋城村 | 赵康镇晋城村粮食烘干项目 | 新建 | 晋城村 | 2026-03-01 | 2026-09-01 | 襄陵镇人民政府 |  | 建设一座粮食烘干塔，储粮仓60m3，购买提升机和大斗筛配套设备，同时配套建设约1000平方米的混凝土硬化地坪，作为粮食运输车辆的周转场和临时晾晒场。 | 65 | 50 | 15 | 稳定粮食生产，保障国家粮食安全 | 就业务工，带动生产，收益分红 | 1 | 295 | 1274 | 0 | 2 | 2
28 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 赵康镇 | 南柴村 | 赵康镇南柴村自来水网改造项目 | 新建 | 南柴村 | 2026-05-01 | 2026-07-01 | 襄陵镇人民政府 |  | 村内主管道合计2600米，支管道9000米，使用四分管10000米入户。 | 78 | 55 | 23 | 提升村民生活质量，推动乡村发展 | 带动生产 | 1 | 270 | 1160 | 0 | 3 | 4
29 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 新城镇 | 荆村 | 新城镇荆村新庄饮水工程 | 新建 | 荆村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 新城镇人民政府 |  | 连接饮水水塔至村内主管道3000米及入户支管道2000米，及沿线道路恢复硬化 | 50 | 50 | 0 | 增强村内用水水平及部分农作物产量 | 带动生产 | 1 | 89 | 302 | 0 | 2 | 2
30 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 新城镇 | 荆村 | 新城镇荆村沟尔里自来水管网改造项目 | 新建 | 荆村 | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 新城镇人民政府 |  | 自来水管网全部进行更换，安装智能水表 | 72.5 | 72.5 | 0 | 解决管道老化问题，保障村民用水 | 带动生产 | 1 | 276 | 886 | 0 | 4 | 9
31 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 南贾镇 | 东牛村 | 南贾镇东牛村粮油加工车间项目 | 新建 | 东牛村 | 2026-03-01 | 2026-10-01 | 南贾镇人民政府 |  | 建设生产车间500㎡，面粉加工设备一套，葵花籽榨油加工设备一套。 | 75 | 75 | 0 | 提供就业岗位，解决农户卖粮难，卖低价的问题 | 就业务工，带动生产，收益分红 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3
32 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 南贾镇 | 张坦村 | 南贾镇张坦村红薯深加工项目 | 新建 | 张坦村 | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 南贾镇人民政府 |  | 购置设备：擦粉机、沉淀池、粉条机、搅拌机、烘干机等。 | 160 | 160 | 0 | 解决就业可达50余人 | 就业务工，带动生产，收益分红 | 1 | 500 | 2100 | 0 | 8 | 22
33 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 南贾镇 | 大柴村 | 南贾镇大柴村安全饮水工程项目 | 新建 | 大柴村 | 2026-01-01 | 2026-06-01 | 南贾镇人民政府 |  | 开挖并铺设自来水管道11000米，安装智能水表及其他供水设备 | 100 | 100 | 0 | 提高村民饮水安全 | 带动生产 | 1 | 657 | 1785 | 0 | 6 | 11
34 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保险冷链基础设施建设 | 汾城镇 | 东坡村 | 汾城镇东坡新建冷库工程建设项目 | 新建 | 东坡村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 汾城镇人民政府 |  | 新建两个保鲜库和一个冷冻库 | 264.7125 | 264.7125 | 0 | 满足当地及周边苹果、中药材等存储需求 | 就业务工，带动生产，收益分红 | 1 | 335 | 1080 | 0 | 3 | 4
35 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保险冷链基础设施建设 | 汾城镇 | 北中黄村 | 汾城镇北中黄村储鲜冷藏库项目（2026） | 新建 | 北中黄村 | 2026-05-01 | 2026-10-01 | 汾城镇人民政府 |  | 主要建造冷库、货棚、配电室，项目主体建成后，总建筑面积1500立方米，能满足村内大棚户蔬菜储存需要。 | 100 | 70 | 30 | 推动特色产业发展，增加农民收入 | 就业务工，带动生产，收益分红 | 1 | 320 | 1285 | 0 | 1 | 2
36 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 汾城镇 | 汾城镇 | 汾城镇安全饮水项目 | 新建 | 汾城镇 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 汾城镇人民政府 |  | 15000米水网管道更换，挖埋15000米8寸吃水主管道，400米水泥路面开挖 | 300 | 300 | 0 | 提高居民生活质量 | 带动生产 | 11 | 8750 | 35000 | 0 | 379 | 754
37 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 襄汾县 | 襄汾县 | 2026年小额贷款贴息 | 新建 | 襄汾县 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 襄汾县农业农村局 |  | 2026年小额贷款贴息 | 10 | 10 | 0 | 支持脱贫户、监测户自主发展产业，解决开展经营融资难融资贵问题。 | 用于脱贫户、监测户家庭，应补尽补。
38 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 襄汾县 | 襄汾县 | 襄汾县2026年高质量庭院经济项目 | 新建 | 襄汾县 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 襄汾县农业农村局 | 襄汾县2025年高质量庭院经济项目 | 襄汾县2026年高质量庭院经济项目 | 200 | 0 |  |  | 带动生产 |  | 1150 | 1150 | 0 | 600 | 600
39 | 巩固三保障成果 | 综合保障 | 接受临时救助 | 襄汾县 | 襄汾县 | 2026年脱贫劳动力交通补贴、稳岗补贴和帮扶车间稳岗补贴 | 新建 | 襄汾县 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 襄汾县农业农村局 | 2025年脱贫劳动力交通补贴、稳岗补贴和帮扶车间稳岗补助资金 | 2026年脱贫劳动力交通补贴、稳岗补贴和帮扶车间稳岗补贴 | 120 | 120 | 0 |  | 带动生产，就业务工
40 | 巩固三保障成果 | 健康 | 参加其他补充医疗保险 | 襄汾县 | 襄汾县 | 襄汾县-健康扶贫-防返贫险+人事意外险+医疗保险 | 新建 | 襄汾县 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 襄汾县农业农村局 | 健康扶贫--防返贫险+人身意外险+医疗保险 | 襄汾县-健康扶贫-防返贫险+人事意外险+医疗保险 | 120 | 120 | 0 |  | 带动生产，就业务工 | 280 | 1330 | 3326 | 0 | 1330 | 3326
41 | 巩固三保障成果 | 教育 | 其他教育类项目 | 襄汾县 | 襄汾县 | 2026年大学生资助 | 新建 | 襄汾县 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 襄汾县农业农村局 | 襄汾县2025年大学生教育资助 | 2026年大学生资助 | 5 | 5 | 0 |  | 带动生产 |  | 10 | 10 | 0 | 10 | 10
42 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 襄汾县 | 襄汾县 | 2026年襄汾县雨露计划 | 新建 | 襄汾县 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 襄汾县农业农村局 | 襄汾县2025年雨露计划 | 2026年襄汾县雨露计划 | 18 | 18 | 0 |  | 其他 |  | 60 | 60 | 0 | 60 | 60