附件2：

**2019年清洁供暖工作流程图**

**铺设天然气中低压管网**

天然气公司实施,镇村督促并配合

6月底前完成

**管沟回填**

天然气公司、乡镇、村共同实施，7月10日前完成

**动员培训**

5月18日前完成县级动员和业务培训，5月20日前各乡镇完成动员和业务培训

**规划**

5月25日前天然气公司完成所有实施村的规划设计

**预算**

由乡镇指导各村预算村内管沟开挖回填费用，并提供安装名单乡镇村实施，5月31日前完成

**村内道路开挖**

乡镇、村具体实施，天然气公司放线指导，

5月31日前完成

**打压调试，通气点火**

天然气公司实施，镇村督促

9月底前完成

**室内外管道连接安装**

天然气公司、炉具厂家实施，镇村督促

7月31日前完成

**拆除旧锅炉**

乡镇、村实施

5月31日前完成

**安装壁挂炉（锅炉）**

炉具厂家实施，镇村督促

7月10日前完成

**各户确定壁挂炉（锅炉购置）**

天然气公司、村户共同实施

5月31日前完成

**收款**

村内开挖回填费用、炉具款和应支付给天然气公司的700元/户，乡镇、村实施，7月底前完成